## Sheet1
Functionalitate | Prioritate Task | Task | Estimare Task | Status | Mihut Lorenzo-Cristian | Malea Cristina-Ecaterina
Login client interfata grafica | 0 | Implementare interfata grafica+scripturi java script | 4h | To do |  | x
Sign up client | 0 | Implementare interfata grafica+scripturi java script | 4h | To do |  | x
Creare tabel pentru clienti in baza de date | 0 | Creare tabel in baza de date pentru conturile clientilor | 2h | To do | x
Sign up client functionalitate | 0 | Implementare functionalitate pentru adaugarea unui cont de utilizator in baza de date | 5h | To do |  | x
Login client functionalitate | 0 | Implementare functionalitate pentru logarea in sistem | 6h | To do |  | x
Resetare parola pentru contul clientului | 2 | Implementare interfata grafica + scripturi java script | 4h | To do |  | x
Resetare parola pentru contul clientului | 2 | Implementare functionalitate pentru resetare parola | 2h | To do | x
Vizualizare profilul clientului | 1 | Impementare interfata grafica + scripturi java script pentru pagina cu informatii despre client | 5h | To do |  | x
Vizualizare profilul clientului | 1 | Implementare functionalitate pentru afisarea informatiilor despre profilul clientului | 6h | To do |  | x
Editarea profilului clientului | 1 | Implementarea interfata grafica + scripturi java script pentru pagina de editare a profilului | 2h | To do | x
Editarea profilului clientului | 1 | Implementarea functionalitatii de editare a datelor de profil | 3h | To do | x
Creare tabel in baza de date pentru produse | 0 | Creare de tabel in baza de date pentru a memora produsele din magazin | 4h | To do | x
Creare tabel in baza de date pentru categoriile de produse | 0 | Crearea de tabel in baza de date pentru a memora categoriile de produse din magazin | 2h | To do | x
Pagina principala care afiseaza categoriile de produse | 0 | Implementare interfata grafica + scripturi java script pentru categoriile de produse | 4h | To do |  | x
Pagina principala care afiseaza categoriile de produse | 0 | Implementare functionalitate | 3h | To do | x
Pagina cu produsele din categoria aleasa | 0 | Implementare interfata grafica pentru a vizualiza lista cu produsele dintr-o categorie + scripturi java script | 6h | To do |  | x
Pagina cu produsele din categoria aleasa | 0 | Implementare functionalitate pentru a popula pagina cu produse dintr-o categorie | 5h | To do |  | x
Filtrarea produselor dintr-o categorie dupa pret crescator sau descrescator | 0 | Implementare functionalitate de filtrare | 5h | To do |  | x
Cautarea produselor dupa nume | 0 | Implementare functionalitate de a cauta produsele dintr-o categorie dupa nume | 4h | To do |  | x
Vizualizare detalii despre produs | 0 | Implementare interfata grafica + scripturi java script | 5h | To do |  | x
Vizualizare detalii despre produs | 0 | Implementare functionalitate | 6h | To do |  | x
Adaugare produs in cosul de cumparaturi | 0 | Implementare functionalitate de a adauga produsul in cosul de cumparaturi | 5h | To do | x
Vizualizare produse din cosul de cumpraraturi | 0 | Implementare interfata grafica + scripturi java script | 6h | To do | x
Vizualizare produse din cosul de cumpraraturi | 0 | Implementare functionalitate pentru a vizualiza cosul de cumparaturi | 5h | To do | x
Editarea cos de cumparaturi | 0 | Implementare functionalitate pentru a edita produsele din cosul de cumparaturi | 5h | To do | x
Stergere produs din cosul de cumparaturi | 0 | Implementare functionalitate pentru a sterge produsul selectat din cosul de cumparaturi | 5h | To do |  | x
Creare tabel in baza de date pentru comenzi | 0 | Creare tabel in baza de date pentru a memora comenziile clientilor | 3h | To do | x
Comandare produse | 0 | Implementare interfata grafica + scripturi java script pentru comandarea de produse | 5h | To do | x
Comandare produse | 0 | Implementare functionalitate pentru a comanda produse | 6h | To do | x
Email pentru a vizualiza starea comenzii | 1 | Implementare functionalitate de primire email pentru a vizualiza starea comenzii | 7h | To do | x
Log out | 2 | Implementare interfata grafica + scripturi java script | 4h | To do |  | x
Log out | 2 | Implementare functionalitate pentru log out | 4h | To do |  | x
Vizualizare categorii de comenzii | 1 | Implementare interfata grafica + scripturi java script | 5h | To do |  | x
Vizualizare categorii de comenzii | 1 | Implementare functionalitate | 6h | To do |  | x
Vizualizare comenzii in curs de livrare de catre administrator | 1 | Implementare interfata grafica + scripturi java script | 5h | To do | x
Vizualizare comenzii in curs de livrare de catre administrator | 1 | Implementare functionalitate | 6h | To do | x
Vizualizare detalii despre comanda selectata | 1 | Impementare interfata grafica + scripturi java script | 4h | To do | x
Vizualizare detalii despre comanda selectata | 1 | Implementare functionalitate | 5h | To do | x
Editare stare comanda selectata | 1 | Implementare functionalitate | 6h | To do | x